## Resumen de CLOROX 48 HORAS
MARCA: | CLOROX
CAMPAÑA: | CLOROX 48 HORAS
ID BRICK | CLOROX-191223-001
INICIO DE CAMPAÑA: | 4 DE ENERO DEL 2024 - 31 DE ENERO DEL 2024
MEDIOS | ESQUINEROS,
TIPO DE CAMPAÑA | ALTA | V 1711-25NOV
8 DE ENERO DEL 2024, 10:38
GENERAL
PORCENTAJE
MEDIOS A IMPLEMENTAR | 24
INSTALACION CON FOTO (OK) | 5 | 21 %
NO HAY PRODUCTO (NP) * | 6 | 25 %
MEDIOS IMPLEMENTADOS | 11 | 46 %
INCIDENCIA | 2 | 8 %
PENDIENTE | 11 | 46 %
DETERMINANTE | TIENDA | ESTADO | FORMATO | MEDIO | CANTIDAD | ESTATUS | CLAVE | COMENTARIO | FECHA ULTIMA EVIDENCIA
5736 | CARDENAS | TABASCO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | VISITADO (NP) | NO HAY VOLUMEN DE PRODUCTO SUFICIENTE | NO HAY PRODUCTO DE CAMPAÑA ( NO HAY ISLAS CON PRODUCTO)
1046 | CD. VALLES | SAN LUIS POTOSÍ | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | VISITADO (NP) | NO HAY VOLUMEN DE PRODUCTO SUFICIENTE | NO SE INSTALÓ NO CUENTA CON PRODUCTO DE CAMPAÑA
3146 | CHAVENAS | CHIHUAHUA | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INSTALADO | INSTALADO CON FOTO | OK
1038 | CHETUMAL | QUINTANA ROO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | VISITADO (NP) | NO HAY PRODUCTO DE CAMPAÑA | NO HAY PRODUCTO DE CAMPAÑA.
3527 | CHETUMAL NORTE | QUINTANA ROO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INSTALADO | INSTALADO CON FOTO | OK
4113 | CIUDAD DEL CARMEN | CAMPECHE | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
1029 | COMALCALCO | TABASCO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INSTALADO | INSTALADO CON FOTO | OK
3399 | COZUMEL | QUINTANA ROO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | VISITADO (NP) | NO HAY VOLUMEN DE PRODUCTO SUFICIENTE | SIN EXHIBICIÓN POR FALTA DE VOLUMEN
3561 | DURANGO | DURANGO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | VISITADO (NP) | NO HAY PRODUCTO DE CAMPAÑA | SE INSTALO
3295 | GLORIETA CAUCEL | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
1467 | INDEPENDENCIA SUR | CHIHUAHUA | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INCIDENCIA | MOBILIARIO INADECUADO PARA INSTALACION | SOLO PRODUCTO EN ESTANTE NO SE ENCONTRO ISLA
2224 | JILOTEPEC | CHIHUAHUA | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INCIDENCIA | MOBILIARIO INADECUADO PARA INSTALACION | SOLO PRODUCTO EN ESTANTE NO SE ENCONTRO ISLA
3040 | JUAN PABLO II | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
2006 | JUCHITAN | OAXACA | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INSTALADO | INSTALADO CON FOTO | INSTALADO CORRECTAMENTE
2029 | MERIDA ITZAES | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
3523 | NUEVA KUKULCAN | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
3670 | PLAYA MAYA | QUINTANA ROO | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
3022 | PROGRESO | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | VISITADO (NP) | NO HAY VOLUMEN DE PRODUCTO SUFICIENTE | NO HAY PRODUCTO DE CAMPAÑA EN TIENDA
1017 | QUETZALCOATL | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
3691 | RIO ESPAÑITA | SAN LUIS POTOSÍ | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
2740 | TALAMAS CAMANDARI | CHIHUAHUA | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | INSTALADO | INSTALADO CON FOTO | OK
3908 | TAPACHULA | CHIAPAS | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
5732 | TECOMÁN | COLIMA | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
2945 | VALLADOLID | YUCATÁN | BODEGA AURRERA | ESQUINEROS | 1 | POR VISITAR | POR VISITAR | POR VISITAR
Visita la política de servicios de Walmart Connect en:
https://www.walmartconnect.com.mx/wp-content/uploads/2022/11/politicas-de-servicio-pos-media-walmart-connect.pdf
Porcentajes mínimos de implementación por parte de Walmart Connect: catorcenales impresos 95%, catorcenales digitales 80%, exhibiciones adicionales 80%, semanales digitales 95%.
* No hay producto: Es responsabilidad de la marca contratante confirmar que existe el producto publicitado en las tiendas seleccionadas durante las fechas de la campaña, de lo contrario no se montará el medio en dicha tienda y Walmart Connect no compensará el servicio en otra fecha.